**Пояснительная записка к оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Жуковского муниципального округа Брянской области» по итогам 2024 года**

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Жуковского муниципального округа Брянской области» направлено бюджетных средств в сумме 17 699 108,32 рублей, что составляет 99,7% к плановым назначениям (17 760 702,40 рублей).

***Основное мероприятие*** *«Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Жуковского муниципального округа путем проведения сбалансированной финансовой политики»*

 бюджетные ассигнования: план – 6 243 476,4 рублей, факт –

6 182 527,82 рублей (99%) направлены на содержание финансового управления администрации Жуковского муниципального округа.

 к оценке 6 показателей (индикатора):

1. отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского муниципального округа от первоначального плана составило 15,3% и не соответствует запланированному показателю ≤ 10;

2. темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Жуковского муниципального округа к предыдущему году составил 116% (>100%), данный показатель выполнен;

3. отношение объема муниципального внутреннего долга округа к общему объему доходов бюджета Жуковского муниципального округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 0% – муниципальный долг отсутствует;

4. количество корректировок бюджета Жуковского муниципального округа в течение года составило 4 раза, что соответствует плановому значению (≤ 5 раз).

5. обеспечение публикации информации о системе управления муниципальными финансами Жуковского муниципального округа на едином портале бюджетной системы Российской Федерации "Электронный бюджет" 100%, что соответствует плановому показателю (план 100%);

6. проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета округа - да (1).

***Основное мероприятие*** *«Реализация полномочий по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и составлению отчетности»*

 бюджетные ассигнования: план – 11 517 225,00 рублей, факт – 11 516 580,50 рублей (100%) направлены на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия».

 к оценке 1 показатель (индикатор):

1. доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета Жуковского муниципального округа - 0,0% план 0,0%, просроченная задолженность отсутствует.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области, принятой постановлением администрации Жуковского района от 25 ноября 2022г. № 944 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области».

На основании проведенной оценки эффективности муниципальной программы установлено, что предусмотрено 7 показателей (индикаторов) муниципальной программы и основных мероприятий (проектов), выполнены за отчетный период 6 показателей (индикаторов), не выполнено 1.

 Коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,010. Таким образом, по итогам 2024 года муниципальная программа реализуется с плановой эффективностью в решении задач, направленных на осуществление стабильной, устойчивой и сбалансированной финансовой политики округа.

 (Оценка эффективности муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Жуковского муниципального округа Брянской области" за 2024 год прилагается).

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

 В 2024 году в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Жуковского муниципального округа Брянской области" вносились изменения в план реализации муниципальной программы в соответствии с бюджетом округа. Всего в 2024 году изменения вносились 2 раза.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

 Предлагается продолжить реализацию данной муниципальной программы.

Заместитель главы администрации

Жуковского муниципального округа

Брянской области: Л.П. Кузнецова