**Пояснительная записка к оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области»**

**по итогам 2022 года**

В 2022 году на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области» направлено бюджетных средств в сумме 458 398 154,36 рублей, план 464 737 471,65 рублей, исполнение составило 98,6%.

 ***Региональный проект "*** ***Успех каждого ребенка (Брянская область)":***

 бюджетные ассигнования: план – 449 678,59 рублей, факт – 449 678,59 рублей, исполнено на 100% - на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

 к оценке 1 показатель (индикатор):

 - количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческой направленности: план 30 единиц, факт 30 единиц, показатель выполнен на 100%.

 ***Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)":***

 бюджетные ассигнования: план – 743 494,08 рублей, факт – 743 494,08 рублей, исполнено на 100% - на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

к оценке 1 показатель (индикатор):

 - замещение ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях: план 100%, факт 100%.

 ***Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Брянская область)":***

 бюджетные ассигнования: план – 53 020 590,34 рублей, факт – 49 144 669,80 рублей, исполнено на 92,7% - на модернизацию школьных систем образования.

к оценке 1 показатель (индикатор):

 - количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания: план 2 единицы, факт 2 единицы, выполнено на 100%.

***Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере образования на территории округа»:***

 бюджетные ассигнования: план – 5 889 034,79 рублей, факт - 5 843 154,09 рублей, исполнено на 99,2% - направлены на содержание управления образования администрации Жуковского муниципального округа, реализацию инициативных проектов.

 к оценке 4 показателя (индикатора):

- соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в округе: план 100%, факт 102,8%;

- соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в округе: план ≥ 80%, факт 90,8%;

- соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в округе: план 100%, факт 114,4%;

- количество студентов, заключившим договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования: план 3 человека, факт 3 человека.

***Основное мероприятие «Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования»:***

 бюджетные ассигнования: план – 403 011 473,85 рублей, факт – 400 950 069,09 рублей, исполнено на 99,5% - направлены на содержание муниципальных учреждений образования.

 к оценке 5 показателей (индикаторов):

 - численность детей в дошкольных образовательных организаций: план 1026 человек, факт 1099 человек;

 - численность учащихся в общеобразовательных организациях: план 3 109 человек, факт 3133 человек;

 - доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ: план 100%, факт 98,9%;

 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет: план ≥ 80%, факт 77%;

 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования: план ≥ 83%, факт 84,4%.

***Основное мероприятие «Проведение оздоровительной кампании детей, работа с детьми и молодежью»:***

 бюджетные ассигнования: план – 1 623 200,00 рублей, факт - 1 267 088,71 рублей, исполнено на 78,1% - направлены на организацию летнего оздоровительного лагеря при школах.

 к оценке 1 показатель (индикатор):

- охват детей и подростков всеми формами организованного летнего отдыха:

план 45%, факт 38,3%;

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области, принятой постановлением администрации Жуковского муниципального округа Брянской области от 25 ноября 2022г. № 1025 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области».

На основании проведенной оценки эффективности муниципальной программы установлено, что предусмотрено 13 оцениваемых показателей (индикаторов) муниципальной программы и основных мероприятий (проектов), выполнены за отчетный период - 10 показателей (индикаторов), не выполнены - 3.

 Коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,045. Таким образом, по итогам 2022 года муниципальная программа реализуется с плановой эффективностью в решении задач, направленных на развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области.

 (Оценка эффективности муниципальной программы " Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области " за 2022 год прилагается).

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

 В 2022 году в муниципальную программу " Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области " вносились изменения в план реализации муниципальной программы в соответствии с бюджетом округа, а также корректировались значения показателей (индикаторов) при осуществлении мониторинга реализации муниципальной программы за 9 месяцев текущего года. Всего в 2022 году изменения вносились 5 раз.

 Предлагается продолжить реализацию данной муниципальной программы.

 Начальник управления образования О.М.Артемова