**Пояснительная записка к оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области»**

**по итогам 2023 года**

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области» направлено бюджетных средств в сумме 473 421 585,14 рублей, план 476 223 723,70 рублей, исполнение составило 99,4%.

***Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)":***

бюджетные ассигнования: план – 2 353 130,64 рублей, факт – 1 806 238,22 рублей, исполнено на 76,8% - обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, сложилось по факту замещения должностей.

к оценке 1 показатель (индикатор):

- замещение ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях: план 100%, факт на 1.01.2024г.100%.

***Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Брянская область)":***

бюджетные ассигнования: план – 68 269 489,68 рублей, факт – 69 155 452,68 рублей, исполнено на 98,7% - на модернизацию школьных систем образования.

к оценке 1 показатель (индикатор):

- количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания: план 2 единицы, факт 2 единицы, выполнено на 100%.

***Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере образования на территории округа»:***

бюджетные ассигнования: план – 4 863 000,00 рублей, факт - 4 792 972,15 рублей, исполнено на 98,6% - направлены на содержание управления образования администрации Жуковского муниципального округа и мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

к оценке 4 показателя (индикатора):

- соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в округе: план 100%, факт 103%;

- соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в округе: план 90%, факт 86%;

- соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в округе: план 92%, факт 87%;

- количество студентов, заключившим договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования: план 3 человека, факт 0.

***Основное мероприятие «Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования»:***

бюджетные ассигнования: план – 397 912 283,18 рублей, факт – 397 077 402,49 рублей, исполнено на 99,8% - направлены на содержание муниципальных учреждений образования.

к оценке 5 показателей (индикаторов):

- численность детей в дошкольных образовательных организаций: план 1035 человек, факт 1009 человек;

- численность учащихся в общеобразовательных организациях: план 3 120 человек, факт 3091 человек;

- доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ: план 100%, факт 100%;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования: план ≥ 83%, факт 17,9%;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получившие сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования использующих сертификаты дополнительного образования: план ≥ 33,5, факт 90%.

***Основное мероприятие «Проведение оздоровительной кампании детей, работа с детьми и молодежью»:***

бюджетные ассигнования: план – 1 939 857,20 рублей, факт - 1 475 482,60 рублей, исполнено на 76,1% - направлены на организацию летнего оздоровительного лагеря при школах.

к оценке 1 показатель (индикатор):

- охват детей и подростков всеми формами организованного летнего отдыха:

план 45%, факт 45%;

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области, принятой постановлением администрации Жуковского муниципального округа Брянской области от 25 ноября 2022г. № 1025 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области».

На основании проведенной оценки эффективности муниципальной программы установлено, что предусмотрено 12 оцениваемых показателей (индикаторов) муниципальной программы и основных мероприятий (проектов), выполнены за отчетный период - 7, не выполнены – 5 в основном с наименьшим значением невыполнения.

Коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,110. Таким образом, по итогам 2023 года муниципальная программа реализуется с плановой эффективностью в решении задач, направленных на развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области.

(Оценка эффективности муниципальной программы " Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области " за 2023 год прилагается).

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2023 году в муниципальную программу " Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области " вносились изменения в план реализации муниципальной программы в соответствии с бюджетом округа, а также корректировались значения показателей (индикаторов) при осуществлении мониторинга реализации муниципальной программы за 9 месяцев текущего года. Всего в 2023 году изменения вносились 4 раза.

Предлагается продолжить реализацию данной муниципальной программы.

Начальник управления образования О.М.Артемова