Пояснительная записка к оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области»

по итогам 2024 года

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области» направлено бюджетных средств в сумме 468 570 510,94 рублей, план 470 950 297,81 рублей, исполнение составило 99,5%.

Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)":

бюджетные ассигнования: план и факт –  2 319 702,98 рублей, исполнено на 100,0% -  обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях сложилось по факту замещения должностей.

к оценке 1 показатель (индикатор):

- замещение ставок советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях: план 100%, факт на 01.01.2025г.100%.

Региональный проект «Современная школа (Брянская область)»:

бюджетные ассигнования: план и факт –  1 052 188,89 рублей, исполнено на 100%,  направлены на приведение в соответствии с брендбуком "Точка роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Брянская область)»:

бюджетные ассигнования: план и факт – 446 517,17 рублей, исполнено на 100%,  направлены на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере образования на территории округа»:

бюджетные ассигнования: план – 6 473 166,89 рублей, факт – 6 428 612,73 рублей, исполнено на 99,3% -  направлены на содержание управления образования администрации Жуковского муниципального округа и мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

к оценке 4 показателя (индикатора):

- достижение установленных целевых значений показателей педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с доведенным показателем департамента образования Брянской области: план 100%, факт 101,9%;

- достижение установленных целевых значений показателей педагогических работников дополнительного образования в соответствии с доведенным показателем департамента образования Брянской области:   план 100%, факт 100%;

- достижение установленных целевых значений показателей педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с доведенным показателем департамента образования Брянской области: план 100%, факт 101,5%;

- количество студентов, заключившим договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования: план 4 человека, факт 4 человека.

Основное мероприятие «Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования»:

бюджетные ассигнования: план – 459 167 929,70 рублей, факт – 456 832 696,99 рублей, исполнено на 99,5% -  направлены на содержание муниципальных учреждений образования.

к оценке 3 показателя (индикатора):

- численность  детей в  дошкольных образовательных организациях: план 940 человек, факт 940 человек;

- численность  учащихся в общеобразовательных организациях: план 2 900 человек, факт 2 900 человек;

- доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ: план 100%, факт 100%.

Основное мероприятие «Проведение оздоровительной кампании детей, работа с детьми и молодежью»:

бюджетные ассигнования: план –  1 490 792,18 рублей, факт - 1 490 792,18  рублей, исполнено на 100% -  направлены на организацию летнего оздоровительного лагеря при школах.

к оценке 1 показатель (индикатор):

- охват  детей и подростков всеми формами организованного летнего отдыха:

план 29%, факт 29%.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области, принятой постановлением администрации Жуковского муниципального округа Брянской области от 1 сентября 2022г. № 944 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области».

На основании проведенной оценки эффективности муниципальной программы  установлено, что предусмотрено 9 оцениваемых показателей (индикаторов) муниципальной программы  и  основных мероприятий (проектов),  выполнены за отчетный период - 9, не выполнены –  0.

Коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 1,003. Таким образом, по итогам 2024 года муниципальная  программа реализуется с плановой эффективностью в решении задач, направленных на развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области.

(Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области» за 2024 год прилагается).

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2024 году в муниципальную программу «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области» вносились изменения в план реализации муниципальной программы в соответствии с бюджетом округа, а также корректировались значения показателей (индикаторов) при осуществлении мониторинга реализации муниципальной программы за 9 месяцев текущего года. Всего в 2024 году изменения вносились 4 раза.

Предлагается продолжить реализацию данной муниципальной программы.

Начальник управления образования	                                 О.М. Артемова