**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы « Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области» за 2021 год**

Муниципальная программа «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области» реализуется Управлением образования Жуковского муниципального округа Брянской области. Цель муниципальной программы обеспечить высоким качеством образования в соответствии с перспективными задачами развития российского образования.

В рамках данной программы стоят следующие задачи:

-реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального округа;

-повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования;

-проведение оздоровительной кампании детей, работа с детьми и молодежью.

Пояснительная записка о реализации муниципальной программы

В 2021 году по муниципальной программе «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области» освоено 99,6% выделенных бюджетных ассигнований в сумме 383 789 436,16 рублей.

На реализацию основного мероприятия «Реализация государственной политики в сфере образования на территории округа» (далее – основное мероприятие 1) израсходовано 5 400 528,80 рублей, или 99,9% выделенных бюджетных ассигнований.

Целевые показатели, характеризующие решение данной задачи муниципальной программы, исполнены следующим образом:

Освоение средств бюджета муниципального округа в сфере руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления исполнено на 100% и соответствует плановому показателю.

Освоение средств бюджета муниципального округа организациями, обеспечивающими оказание услуг в сфере образования исполнено на 100% и соответствует плановому показателю.

Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в округе

исполнено на 107,9% (план 100%) это связано с тем, что с 1.09.2021г. по решению Губернатора Брянской области А.В. Богомаза заработная плата всех педагогических работников образовательных организаций Брянской области увеличилась на 5000 рублей с учетом фактического объема учебной нагрузки(педагогической работы).

Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в округе исполнено на 87,6% что ниже на 2,4% от планового показателя.

Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в округе исполнено на 103% ,что выше на 3% от планового показателя.

Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности исполнено на 100% и соответствует плановому показателю.

На реализацию основного мероприятия «Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования» (далее – основное мероприятие 2) израсходовано 376 914 660,56 рублей, или 99,5% выделенных бюджетных ассигнований.

Целевые показатели, характеризующие решение данной задачи муниципальной программы, исполнены следующим образом:

Численность детей в дошкольных образовательных организациях составляет 1 185 чел. и соответствует плановому показателю.

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях составляет 3 167 чел. и соответствует плановому показателю.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, учувствовавших в ЕГЭ исполнено на 100% и соответствует плановому показателю.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования исполнено на 80,1% что выше на 0,1% от планового показателя.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет исполнено на 15% и соответствует плановому показателю.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории исполнено на 100% и соответствует плановому показателю.

На реализацию основного мероприятия «Проведение оздоровительной кампании, работа с детьми и молодежью» (далее – основное мероприятие 3) израсходовано 1 474 246,80 рублей, или 100% выделенных бюджетных ассигнований.

Целевой показатель, характеризующий решение данной задачи муниципальной программы, исполнен следующим образом:

Охват детей и подростков формами организованного летнего отдыха исполнено на 42% и соответствует плановому показателю.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области, принятой постановлением администрации Жуковского района от 25 ноября 2020г. № 1025 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области».

На основании проведенной оценки (Приложения 1,2 к настоящему отчету) коэффициенты эффективности основных мероприятий муниципальной программы составляют:

- по основному мероприятию 1 – 1;

- по основному мероприятию 2 – 1;

- по основному мероприятию 3 – 1.

В результате коэффициент эффективности муниципальной программы сложился 1. Следовательно, программа реализуется с плановой эффективностью решения задач, направленных на повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования, проведение оздоровительной кампании детей, работой с детьми и молодежью, реализацию государственной политики в сфере образования на территории округа.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2021 году изменения в постановление администрации Жуковского района от 18 декабря 2020 года № 1125 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Жуковского муниципального округа Брянской области» вносились 5 раз:

- постановлением администрации Жуковского муниципального округа от 30 марта 2021 г. № 372;

- постановлением администрации Жуковского муниципального округа от 27 апреля 2021 г. № 120;

- постановлением администрации Жуковского муниципального округа от 27 июля 2021 г. № 626;

- постановлением администрации Жуковского муниципального округа от 27 октября 2021 г. № 1047;

- постановлением администрации Жуковского муниципального округа от 24 декабря 2021 г. № 1287.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию данной муниципальной программы.

Начальник управления Жуковского

муниципального округа Брянской области О.М.Артемова

«28» февраля 2022 г.

Исп.Аверкина А.А.

84833431272