#### КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОД 2 «ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

(утвержден приказом председателя Контрольно-счётной палаты Жуковского муниципального округа Брянской области от 13 апреля 2021 г. № 11)

Жуковка

2021

Содержание

1.Общие положения                                                                                                                           3

2.Цель, задачи и принципы планирования работы Контрольно-счетной палаты                        3

3. Плановые документы Контрольно-счетной палаты                                                                    4

4. Формирование и утверждение плановых документов Контрольно-счетной палаты              4

5. Форма, структура и содержание плана работы                                                                           7

6.  Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты                                                     8

7. Контроль исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты                                          8

| Приложение №1 | Примерная форма Плана работы Контрольно-счетной палаты | 10 |
| --- | --- | --- |
| Приложение №2 | Форма приказа Контрольно-счетной палаты об исключении из Плана работы Контрольно-счетной палаты контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия | 11 |
| Приложение №3 | Форма приказа Контрольно-счетной палаты о включении в План работы Контрольно-счетной палаты контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия | 12 |
| Приложение №4 | Форма приказа Контрольно-счетной палаты об изменении в Плане работы Контрольно-счетной палаты наименования контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия | 13 |
| Приложение №5 | Форма приказа Контрольно-счетной палаты об изменении в Плане работы Контрольно-счетной палаты срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия | 14 |
| Приложение №6 | Форма приказа Контрольно-счетной палаты об изменении в Плане работы Контрольно-счетной палаты перечня объектов контрольного мероприятия | 15 |

1. Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности Контрольно-счетной палаты Жуковского муниципального округа СОД 2 «Порядок планирования работы Контрольно-счетной палаты Жуковского муниципального округа» разработан в целях реализации статьи 11 Положения о Контрольно-счетной палате Жуковского муниципального округа с учетом бюджетного законодательства Российской Федерации, Жуковского муниципального округа, а также положений Регламента Контрольно-счетной палаты Жуковского муниципального округа (далее – Регламент).

1.2. Целью настоящего Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Контрольно-счетной палаты Жуковского муниципального округа (далее – Контрольно-счетная палата).

1.3. Задачами настоящего Стандарта являются:

определение целей, задач и принципов планирования;

установление порядка формирования и утверждения плановых документов Контрольно-счетной палаты;

определение требований к форме, структуре и содержанию Плана работы Контрольно-счетной палаты;

установление порядка корректировки и контроля исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты.

2. Цель, задачи и принципы планирования работы Контрольно-счетной палаты

2.1. Контрольно-счетная палата строит свою работу на основе Положения о Контрольно-счетной палате Жуковского муниципального округа», а также плановых документов, разрабатываемых исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за формированием и использованием государственных средств.

Планирование осуществляется в целях эффективной организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля, обеспечения выполнения Контрольно-счетной палатой законодательно установленных задач.

Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений деятельности Контрольно-счетной палаты, решений Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа,  программ социально-экономического развития Российской Федерации, Жуковского муниципального округа среднесрочную перспективу, национальных проектов, отраслевых стратегий и целевых программ.

2.2. Задачей планирования является формирование Плана работы Контрольно-счетной палаты.

2.3. Планирование основывается на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

сочетание и соответствие годового и текущего планирования;

непрерывность планирования;

комплексность планирования (охват планированием всех законодательно установленных задач, видов и направлений деятельности Контрольно-счетной палаты);

равномерность распределения контрольных мероприятий по главным администраторам средств бюджета округа, а также по поселениям;

системная периодичность проведения мероприятий на объектах контроля;

координация планов работы Контрольно-счетной палаты с планами работы других органов муниципального финансового контроля, а также правоохранительных органов.

2.4. Планирование должно обеспечивать эффективность использования бюджетных средств, выделяемых Контрольно-счетной палате,  информационных и иных ресурсов, а также достижение показателей, содержащихся в докладах о результатах и основных направлениях деятельности Контрольно-счетной палаты как субъекта бюджетного планирования.

2.5. Основными методами планирования являются программно-целевой и нормативный.

Программно-целевой метод планирования заключается в формировании в плановых документах Контрольно-счетной палаты приоритетных направлений и тематики контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности Контрольно-счетной палаты в целях обеспечения эффективного контроля за формированием и исполнением районного бюджета, использованием собственности округа.

Нормативный метод планирования заключается в разработке и использовании критериев, определяющих выбор предмета, объектов и сроков проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, системную периодичность, объемы  охвата объектов контроля контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями в зависимости от целей мероприятий, сложности проверки этих объектов, объема формируемых доходов, состава и объема используемых ими государственных средств и других факторов.

3. Плановые документы Контрольно-счетной палаты

3.1. В Контрольно-счетной палате формируется и утверждается следующий основной плановый документ-План работы Контрольно-счетной палаты Жуковского района (годовой).

3.2. План работы Контрольно-счетной палаты включает в себя мероприятия по всем полномочиям, осуществляемым Контрольно-счетной палатой в соответствии со статьей 5 Положения о Контрольно-счетной палате Жуковского муниципального округа, а также мероприятия по обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты. Указанный план утверждается приказом.

4. Формирование и утверждение плановых документов

Контрольно-счетной палаты

4.1. Формирование и утверждение плановых документов Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом положений Регламента Контрольно-счетной палаты, настоящего Стандарта в сроки, указанные в соответствующем приказе председателя Контрольно-счетной палаты о формировании и утверждении годового плана Контрольно-счетной палаты на соответствующий год.

4.2. Формирование Плана работы Контрольно-счетной палаты включает осуществление следующих действий:

подготовку предложений в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты;

составление проекта Плана работы Контрольно-счетной палаты;

согласование проекта Плана работы Контрольно-счетной палаты;

рассмотрение проекта и утверждение Плана работы Контрольно-счетной палаты председателем Контрольно-счетной палаты.

Формирование проекта Плана работы Контрольно-счетной палаты осуществляется по примерной форме в соответствие с приложением №1.

4.3. Подготовка предложений в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям осуществляется в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Жуковского муниципального округа.

В соответствии со статьей 11 Положения о Контрольно-счетной палате Жуковского района обязательному включению в План работы Контрольно-счетной палаты подлежат:

поручения Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа,

предложения и запросы главы Жуковского муниципального округа.

Обязательному рассмотрению при подготовке проекта Плана работы Контрольно-счетной палаты подлежат:

запросы постоянных комитетов Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа;

запросы депутатов Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа;

запросы администрации Жуковского муниципального округа;

запросы правоохранительных органов.

При подготовке предложений в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты о проведении контрольных мероприятий с участием других муниципальных контрольных и правоохранительных органов в соответствии с документами, подписанными Контрольно-счетной палатой с указанными органами, с ними должны быть предварительно согласованы сроки проведения и объекты контрольных мероприятий.

Подготовка предложений о включении в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты, планируемых к проведению совместно с Контрольно-счетной палатой Брянской области, осуществляется в соответствии со стандартом Контрольно-счетной палаты, регламентирующим порядок организации и проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4. Предложения в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты представляет председатель Контрольно-счетной палаты.

4.5. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, предлагаемым в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты, должны содержать следующие данные:

вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его наименование;

перечень объектов мероприятия (по контрольным мероприятиям);

срок проведения мероприятия;

основание для включения мероприятия в план.

4.5.1. Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать задачам и функциям Контрольно-счетной палаты, установленным Положением о Контрольно-счетной палате Жуковского муниципального округа и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Жуковского муниципального округа (например, «Проверка законности использования средств бюджета Жуковского муниципального округа, внебюджетных средств и муниципальной собственности…»; «Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию долгосрочной  целевой программы…» и т. п.).

В случае планирования проведения совместного (параллельного) контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в его наименовании в скобках указываются органы (организации), совместно (параллельно) с которыми планируется проведение мероприятия.

Перечень объектов контрольного мероприятия должен содержать полные и точные наименования объектов с указанием их организационно-правовой формы и местонахождения. При этом необходимо учитывать, что в соответствии с положениями стандарта СВМФК № 03 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» объектами планируемого контрольного мероприятия могут являться объекты контроля, в отношении которых планируется непосредственное осуществление контрольных действий.

В исключительных случаях предложение о включении контрольного мероприятия в План работы Контрольно-счетной палаты может не содержать перечня объектов мероприятия.

4.5.2. При определении срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия необходимо учитывать сроки проведения его этапов (подготовительного, основного и заключительного).

Срок проведения контрольных действий непосредственно на одном объекте не должен превышать 40 календарных дней.

4.5.3. Ответственным за проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий является председатель Контрольно-счетной палаты.

4.5.4. Основанием для включения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты могут являться:

нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положение о Контрольно-счетной палате Жуковского муниципального округа, утвержденного решением Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа от 23 марта 2021  № 74/7-1, другие федеральные законы и нормативные правовые акты Жуковского муниципального округа, определяющие полномочия Контрольно-счетной палаты, в рамках выполнения которых планируется проведение мероприятия;

поручения, обращения и запросы, направляемые в Контрольно-счетную палату в соответствии с законодательством.

4.6. К каждому предложению о включении контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты прилагается соответствующее обоснование выбора предмета и объектов контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.

Данное положение не распространяется на мероприятия:

проводимые ежегодно в рамках предварительного, оперативного и последующего контроля формирования и исполнения бюджета округа;

проводимые по поручениям Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа, предложениям и запросам  Главы Жуковского муниципального округа.

4.6.1. Выбор предмета контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия должен быть обоснован по следующим критериям:

соответствие предмета мероприятия задачам и функциям Контрольно-счетной палаты, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положение о Контрольно-счетной палате Жуковского муниципального округа, утвержденного решением Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа от 23 марта 2021  № 74/7-1, другими нормативными правовыми актами;

актуальность предмета мероприятия.

При планировании проведения контрольного мероприятия в указанном обосновании также учитываются следующие критерии:

наличие рисков в рассматриваемой сфере формирования или использования государственных средств и (или) деятельности объектов мероприятия, которые потенциально могут приводить к негативным результатам;

объем государственных средств, подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия;

сроки и результаты проведения предшествующих контрольных мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах (сроки проведения предшествующих мероприятий указываются в обязательном порядке).

4.6.2. Выбор объектов контрольных мероприятий для включения в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты осуществляется исходя из необходимости охвата в течение 3 лет контрольными мероприятиями всех объектов контроля.

Планирование проведения контрольных мероприятий на одном объекте в различные периоды времени в течение одного календарного года не допускается.

Данные положения не распространяются на объекты контрольных мероприятий, проводимых ежегодно в рамках предварительного, оперативного и последующего контроля формирования и исполнения бюджета округа, а также учреждения, являющиеся главными администраторами средств бюджета округа.

При выборе объектов мероприятия также не допускается:

включение в проект Плана работы Контрольно-счетной палаты объектов, на которые не распространяются полномочия Контрольно-счетной палаты в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Жуковского муниципального округа;

4.7. План работы Контрольно-счетной палаты должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним и создавал условия для качественного выполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

Проект Плана работы Контрольно-счетной палаты должен формироваться исходя из полного использования годового объема служебного времени каждого сотрудника Контрольно-счетной палаты.

4.8. Предложения о включении мероприятий в проект плана работы в срок до 25 декабря подготавливаются по форме проекта плана работы (с соответствующими обоснованиями по каждому контрольному (экспертно-аналитическому) мероприятию).

4.9. Председатель Контрольно-счетной палаты рассматривает проект план работы, вносит в него (при необходимости) уточнения и изменения и принимает решение о его утверждении.

План работы утверждается приказом председателя Контрольно-счетной палаты в срок не позднее 30 декабря года, предшествующего планируемому.

Утвержденный план работы (электронная версия) размещается на сайте Контрольно-счетной палаты.

5. Форма, структура и содержание планов работы

5.1. План работы Контрольно-счетной палаты имеет табличную форму, соответствующую примерной форме Плана работы Контрольно-счетной палаты, приведенной в приложении №1.

5.2. План работы содержит согласованные по срокам перечни планируемых мероприятий, объединенные в отдельные разделы мероприятий.

5.3. Каждый раздел плана работы имеют свой номер и свое наименование.

5.4. Наименования разделов плана работы должны отражать осуществление Контрольно-счетной палатой контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности, определенных Положением о Контрольно-счетной палате Жуковского муниципального округа, а также мероприятий по обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты.

5.5. Таблицы планов работы должны содержать графы в соответствии с приложением №1.

5.5.1. В графе «Содержание работы» отражаются наименования планируемых мероприятий.

По контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям в данной графе указываются также вид мероприятия.

5.5.2. В графе «Срок исполнения» указывается месяц.

5.5.3. В графе «Основание для включения мероприятия в план» указываются данные в соответствии с пунктом 4.5.4 настоящего Стандарта.

5.6. Приказом председателя Контрольно-счетной палаты структура планов работы может быть изменена с учетом особенностей и специфики организации контрольной и экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палаты.

6. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты

6.1. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты осуществляется на основании приказа председателя Контрольно-счетной палаты.

6.2. Предложения по корректировке Плана работы Контрольно-счетной палаты в обязательном порядке вносятся в случае поступления поручений Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа, предложений и запросов Главы Жуковского муниципального округа.

Предложения по корректировке Плана работы Контрольно-счетной палаты могут вноситься на рассмотрение председателю Контрольно-счетной палаты также в случаях:

поступления обязательных к рассмотрению запросов постоянных комитетов Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа, депутатов Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа, администрации Жуковского муниципального округа, правоохранительных органов;

внесения дополнений и изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Жуковского муниципального округа;

выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, сроков проведения мероприятия;

реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие оргштатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудников Контрольно-счетной палаты, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками.

При подготовке предложений об изменении Плана работы Контрольно-счетной палаты необходимо исходить из минимизации его корректировки.

6.3. Корректировка Плана работы Контрольно-счетной палаты может осуществляться в виде:

изменения наименования мероприятий;

изменения сроков проведения мероприятий;

исключения мероприятий из плана;

включения дополнительных мероприятий в план.

6.4. Типовые формы проектов приказов председателя Контрольно-счетной палаты о внесении изменений в План работы Контрольно-счетной палаты приведены в приложениях №2-5.

7. Контроль исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты

7.1. Основной задачей контроля исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения мероприятий, включенных в План работы Контрольно-счетной палаты.

7.2. Контроль исполнения Плана работы Контрольно-счетной палаты в целом осуществляет председатель Контрольно-счетной палаты.

7.3. Вопрос об исполнении Плана работы Контрольно-счетной палаты за год включается в План работы Коллегии Контрольно-счетной палаты.

|  |  | к |
| --- | --- | --- |
| Приложение №1 |  |  |
| к стандарту СОД 2 |  |  |

план

работы КОНТРОЛЬНО-счетной палаты ЖУКОВСКОГО муниципального района брянской области

на 20 __ год

(утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты от __ ________ 20__ года (протокол № _)

| № п/п | Содержание работы | Срок проведения мероприятия | Основание для включения мероприятия в план |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №2

к стандарту СОД 2

| Проект |  |
| --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ Контрольно- счетная палата Жуковского муниципального округа Брянской области ____________________________________________________________ ПРИКАЗ П Р И К А З |  |
| «___» ________________ 20__ г . | № |

О включении в План работы Контрольно-счетной палаты Жуковского муниципального округа Брянской области на ____ год контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

На основании статьи 11 Положения о Контрольно-счетной палате Жуковского муниципального округа Брянской области, утвержденного решением Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа Брянской области от 23.03.2021 №74/7-1,

приказываю:

1. Включить в План работы Контрольно-счетной палаты Жуковского муниципального округа Брянской области на _____ год контрольное (экспертно-аналитическое) мероприятие «__________________________________________________________________».

(наименование мероприятия)

2. Установить срок проведения мероприятия:_______ – _______ ___ года.

(месяц начала и месяц окончания мероприятия)

3. Ответственный за проведение мероприятия председатель Контрольно-счетной палаты Жуковского района – ФИО.

Председатель                                                                                               ______________

(инициалы, фамилия)

Приложение №3

к стандарту СОД 2

| Проект |  |
| --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ Контрольно- счетная палата Жуковского муниципального округа Брянской области _________________________________________________________ ПРИКАЗ |  |
| «___» ________________ 20__ г. | № ___ |

Об изменении наименования контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия по пункту ______ Плана работы Контрольно-счетной палаты Жуковского муниципального округа Брянской области на ____ год

На основании статьи 11 Положения о Контрольно-счетной палате Жуковского муниципального округа Брянской области, утвержденного решением Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа Брянской области от 23.03.2021 №74/7-1,

приказываю:

1. Изложить наименование контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в следующей редакции: «___________________________________ ___________________________________________________________________».

(указывается новое наименование мероприятия)

Председатель                                                                                                           ______________

(инициалы и фамилия)

|  |  | Приложение №4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к стандарту СОД 2 |  |
| Проект |  |  |  |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ Контрольно- счетная палата Жуковского муниципального округа Брянской области ______________________________________________________ ПРИКАЗ |  |  |  |
| «___» ________________ 20__ г. | №___ |  |  |

Об изменении срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия по пункту ______ Плана работы Контрольно-счетной палаты Жуковского муниципального округа Брянской области на ____ год

На основании статьи 11 Положения о Контрольно-счетной палате Жуковского муниципального округа Брянской области, утвержденного решением Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа Брянской области от 23.03.2021 №74/7-11,

приказываю:

Установить срок проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия «_______________________________________________________ _________________________________________» (пункт ______ Плана работы)

(наименование мероприятия)                                                               (№ пункта Плана работы)

___________ – __________ _____ года.

(месяц начала и месяц окончания мероприятия)

Председатель                                                                         ______________

(инициалы и фамилия)

Приложение №5

к стандарту СОД 2

| Проект |  |
| --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ Контрольно- счетная палата Жуковского муниципального округа Брянской области ______________________________________________________ ПРИКАЗ |  |
| «___» ________________ 20__ г. | № ___ |

Об изменении перечня объектов контрольного мероприятия по пункту ______ Плана работы Контрольно-счетной палаты Жуковского муниципального округа Брянской области на ____ год

На основании статьи 11 Положения о Контрольно-счетной палате Жуковского муниципального округа Брянской области, утвержденного решением Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа Брянской области от 23.03.2021 №74/7-11,

приказываю:

1. Включить в перечень (Исключить из перечня) объектов контрольного мероприятия «__________________________________________________________________»

(наименование мероприятия)

____________________________________________________________________ (указываются полные наименования объектов мероприятия и их местонахождение)

Председатель                                                                             ______________

(инициалы и фамилия)