**Пояснительная записка к оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Жуковском муниципальном округе Брянской области»**

**по итогам 2024 года**

На реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Жуковском муниципальном округе Брянской области» в 2024 году направлено бюджетных средств в объеме 3 000,00 рублей, план 10 000,00 рублей, исполнение составило 30%.

***Основное мероприятие «Обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация их проявлений на территории округа»:***

 бюджетные ассигнования: план – 10 000,00 рублей, факт – 3 000,00 рублей, исполнено на 30% - направлены на профилактику терроризма, экстремизма на территории Жуковского муниципального округа.

 к оценке 6 показателей (индикаторов):

 - проведение заседаний антитеррористической комиссии Жуковского муниципального округа: план ≥4 договоров, факт 4;

 - реализация решений антитеррористической комиссии Брянской области на территории Жуковского муниципального округа: план 100%, факт 100%, что соответствует запланированному показателю;

- организация и проведение антитеррористических учений и тренировок на потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения и массового пребывания людей: исполнено на 100% (план ≥2 ед.);

- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности (в ведении администрации Жуковского муниципального округа): значение показателя 100% (план 100,0%);

 - организация и проведение в муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан, неприятия идеологии терроризма: план ≥50 ед., факт 57;

- количество изготовленных и распространенных информационных материалов (печатной продукции) по вопросам профилактики терроризма: значение показателя 200, (≥200 ед.).

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области, принятой постановлением администрации Жуковского муниципального округа Брянской области от 1 сентября 2022г. № 944 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского муниципального округа Брянской области».

На основании проведенной оценки эффективности муниципальной программы установлено, что предусмотрено 6 оцениваемых показателей (индикаторов) муниципальной программы и основных мероприятий (проектов), выполнены за отчетный период все 6 показателей (индикаторов).

 Коэффициент эффективности муниципальной программы составляет 3,411. Таким образом, по итогам 2024 года муниципальная программа реализуется с эффективностью выше плановой по обеспечению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма,а также минимизация и (или) ликвидация их проявлений администрацией Жуковского муниципального округа Брянской области.

 (Оценка эффективности муниципальной программы " Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Жуковском муниципальном округе Брянской области " за 2024 год прилагается).

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

 В 2024 году в муниципальную программу изменения не вносились.

 Предлагается продолжить реализацию данной муниципальной программы.

 Заместитель главы администрации А.В.Фроловичев