## Прил. к программе
Приложение 5 к муниципальной программе "Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области"
Перечень мероприятий по подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Адрес объекта капитального строительства (объекта недвижимости) | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы, приобретение недвижимого имущества) | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества | Плановая дата начала и окончания работ (дата ввода в эксплуатацию) | Год строительства (реконструкции) объекта капитального строительства (год приобретения объекта недвижимого имущества | Объем бюджетных инвестиций, рублей
[7 empty] | Всего | 2021 год (отчет) | 2022 год (отчет) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год
в рамках муниципальной программы "Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области"
1 | Реконструкция здания детского дома под детский сад по ул. Крупской, д. 1 в г. Жуковка Брянской области | Брянская область, г. Жуковка, ул. Крупская, д. 1 | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 1237459.87 | 882735.64 | 52723.34 | 302000.89
|  |  | реконструкция | 172 места |  | 2021 | 235034027.99 | 3395300.34 | 152543165.38 | 79095562.27
2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | (см. сведения о предоставленных жилых помещениях) | приобретение недвижимого имущества | 2021 год - 5 жил. пом. 2022 год - 13 жил. пом. 2023 год - 31 жил. пом. 2024 год - 20 жил. пом. 2025 год - 19 жил. пом. |  | 2023 | 254931053.31 | 9081100 | 32744137.31 | 79436666.59 | 12225849.41 | 62013600 | 59429700
|  |  | строительство | 42 жил. пом. |  | 2023 | 97952778 |  |  | 58500627.41 | 39452150.59
3 | Строительство школы в поселке Тросна Жуковского муниципального округа на 130 мест | Брянская область, Жуковский МО,п.Тросна, ул.Ленина,д.61А | проектно-изыскательские работы | 130 мест |  |  | 62663 |  | 62663
4 | Реконструкция существующей пристройки к школе № 1 в г. Жуковка Жуковского района Брянской области | Брянская область,г.Жуковка,пер.Школьный,д.9 | проектно-изыскательские работы |  |  | 2023 | 500001.05 |  |  | 500001.05
|  |  | реконструкция | столовая на 218 посадочных мест, учебные помещения общей вместимостью 72 ученичексих места |  |  | 67631578.95 |  |  | 67631578.95
в рамках подпрограммы "Реализация полномочий в сфере строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, охрана окружающей среды"
5 | Региональный проект "Чистая вода (Брянская область)"
| Строительство системы водоснабжения в н.п. Гостиловка Жуковского района Брянской области | Брянская область,Жуковский МО, н.п. Гостиловка | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 430309.69 | 156000 | 274309.69
|  |  | строительство | 2960 м.п./25м3/4м3/ч |  | 2021 | 6873925.1 | 6171404.8 | 702520.3
6 | Строительство водозабора в н.п. Никольская Слобода Жуковского муниципального округа Брянской области | Брянская область,Жуковский МО, н.п.Никольская Слобода | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 646696 | 60550 | 586146
|  |  | строительство | водонапорная башня, скважина и водопроводные сети 150 м.2. |  | 2023 | 0
7 | Строительство системы водоснабжения в п. Олсуфьево Жуковского района Брянской области (II очередь) | Брянская область, Жуковский МО, н.п. Олсуфьево | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 72500 | 72500
|  |  | строительство | 2907м.п. |  | 2021 | 3867500 | 3867500
8 | Строительство водоснабжения в н.п. Олсуфьево Жуковского района Брянской области (3-я очередь) | Брянская область, Жуковский МО, н.п. Олсуфьево | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 551680 | 496900 | 54780
|  |  | строительство | 2,777км/25м3/4м3/ч | ввод в эксплуат. 01.12.2023 | 2022/доп.работы 2023 | 8938558.39 |  | 8938558.39
9 | Строительство водопроводной сети ул. Гагарина с. Ржаница Жуковского муниципального округа Брянской области | Брянская область, н.п. Ржаница, ул. Гагарина | тех. инвентаризация и паспортизация объекта |  |  |  | 14931 |  | 14931
|  |  | строительство | 455 м.п. |  | 2021 | 743498 | 743498
10 | Реконструкция уличного освещения в г. Жуковка | Брянская область,г.Жуковка,ул.Луговая д,24-54; ул.Заречная-пер.Заречный,ул.Южная,ул.Партизанская,д.3-д.7; ул.Куйбышева,д.22-24а; ул.Воробьева; ул.К.Маркса,ул.Ленина,пер.Первомайский | реконструкция |  |  | 2021 | 2943316.03 | 2943316.03
11 | Строительство водопроводной сети в н.п. Ходиловичи Жуковского муниципального округа Брянской области | Брянская область, Жуковский МО,н.п. Ходиловичи,ул.Речная | проектно-изыскательские работы | 0,7 км |  |  | 150000 |  |  |  | 150000
12 | Строительство системы водоснабжения в н.п. Олсуфьево, ул.Морозова | Брянская область, Жуковский МО, н.п. Олсуфьево, ул. Морозова | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 650000 |  |  |  | 650000
13 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения, ул. Сельская, г. Жуковка | Брянская область, г. Жуковка, ул. Сельская | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 639145 |  |  | 639145
|  |  | реконструкция | 0,45 км |  | 2023
14 | Реконструкция теплотрассы отопления и ГВС по ул. Футбольная г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | Брянская область, г. Жуковка, ул. Футбольная | проектно-изыскательские работы |  |  |  | 234860 |  |  | 234860
|  |  | реконструкция | 1,2 км |  | 2023
в рамках подпрограммы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики"
15 | Дворец спорта г. Жуковка Брянской области | Брянская область, г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 43 | строительство | 3731,62 м2 площадь здания |  | 2021 | 144809376.31 | 144809376.31
[9 empty] | Проверка | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Лист2
Приложение ____ к муниципальной программе "Обеспечение реализации полномочий Жуковского муниципального округа Брянской области"
Мероприятия по подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Адрес объекта капитального строительства (объекта недвижимости) | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, проектно-изыскательные работы, приобретение недвижимого имущества) | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества | Год строительства (реконструкции) объекта капитального строительства (год приобретения объекта недвижимого имущетсва | Объем бюджетных инвестиций, рублей
[5 empty] | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год